## tinh hình von
Tổng hợp Kế hoạch vốn và giải ngân CTMTQG
| Kế hoạch vốn | [7 empty] | Giải ngân
| Nguồn Đầu tư |  |  |  | Nguồn SN |  |  |  | Nguồn Đầu tư |  |  |  | Nguồn SN
| Tổng | TW | Tỉnh | Huyện | Tổng | TW | Tỉnh | Huyện | Tổng | TW | Tỉnh | Huyện | Tổng | TW | Tỉnh | Huyện
2022 | 7060 | 6138 | 614 | 308 | 69 | 60 | 6 | 3 | 4892.434 | 4784.434 | 72 | 36 | 66.3 | 60 | 4.2 | 2.1
DA 1 | 6808 | 5920 | 592 | 296 | 69 | 60 | 6 | 3 | 4892.434 | 4784.434 | 72 | 36 | 66.3 | 60 | 4.2 | 2.1
ND 2: Hỗ trợ nhà ở | 828 | 720 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 720 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
Xây nhà | 368 | 320 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 320 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
An Khương (6 căn) | 276 | 240 | 24 | 12 |  |  |  |  | 276 | 240 | 24 | 12
Tân Hưng(2 căn) | 92 | 80 | 8 | 4 |  |  |  |  | 92 | 80 | 8 | 4
Sửa nhà | 460 | 400 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 400 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Tân Hiệp ( 2 căn) | 46 | 40 | 4 | 2 |  |  |  |  | 46 | 40 | 4 | 2
Minh Đức (1 căn) | 23 | 20 | 2 | 1 |  |  |  |  | 23 | 20 | 2 | 1
Thanh An (6 căn) | 138 | 120 | 12 | 6 |  |  |  |  | 138 | 120 | 12 | 6
An Khương (4 căn) | 92 | 80 | 8 | 4 |  |  |  |  | 92 | 80 | 8 | 4
Tân Hưng (3 căn) | 69 | 60 | 6 | 3 |  |  |  |  | 69 | 60 | 6 | 3
Phước An ( 4 căn) | 92 | 80 | 8 | 4 |  |  |  |  | 92 | 80 | 8 | 4
ND 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 5980 | 5200 | 520 | 260 | 69 | 60 | 6 | 3 | 4064.434 | 4064.434 | 0 | 0 | 66.3 | 60 | 4.2 | 2.1
Nước tập trung | 5980 | 5200 | 520 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064.434 | 4064.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tư luy | 1996580389
Thanh An | 5980 | 5200 | 520 | 260 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | [6 empty] | sóc dầm | 2067854423
[9 empty] | 265.581 | 265.581 | [7 empty] | 4064434812
[9 empty] | 1276 | 1276
[9 empty] | 33.785 | 33.785
[9 empty] | 1289.068 | 1289.068
Nước phân tán (bồn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 60 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 60 | 4.2 | 2.1
Xã Thanh An (6 hộ) |  |  |  |  | 20.7 | 18 | 1.8 | 0.9 |  |  |  |  | 18 | 18
Xã Tân Hưng (5 hộ) |  |  |  |  | 17.25 | 15 | 1.5 | 0.75 |  |  |  |  | 17.25 | 15 | 1.5 | 0.75
Xã Phước An (5 hộ) |  |  |  |  | 17.25 | 15 | 1.5 | 0.75 |  |  |  |  | 17.25 | 15 | 1.5 | 0.75
Xã An Khương (4 hộ) |  |  |  |  | 13.8 | 12 | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 13.8 | 12 | 1.2 | 0.6
DA 6 | 252 | 218 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UBND xã An Khương | 126 | 109 | 11 | 6
UBND xã Thanh An | 126 | 109 | 11 | 6
UBND xã Tân Hiệp
2023 | 2967 | 2580 | 258 | 129 | 1111.7 | 965 | 96.8 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.263 | 353.11 | 22.092 | 4.061
DA 1 | 2967 | 2580 | 258 | 129 | 665.7 | 579 | 57.8 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 96 | 6.8 | 3.25
ND số 2: Hỗ trợ nhà ở | 2967 | 2580 | 258 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Xây nhà | 2484 | 2160 | 216 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
An Phú (5 căn) | 230 | 200 | 20 | 10
An Khương (8 căn) | 368 | 320 | 32 | 16
Thanh An ( 14 căn) | 644 | 560 | 56 | 28
Tân Hưng (19 căn) | 874 | 760 | 76 | 38
Phước A (01 căn) | 46 | 40 | 4 | 2
Tân Hiệp (4 căn) | 184 | 160 | 16 | 8
Minh Tâm ( 2 căn) | 92 | 80 | 8 | 4
Tân quan (1 căn) | 46 | 40 | 4 | 2
Sửa nhà | 483 | 420 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
An Phú (2 căn) | 46 | 40 | 4 | 2
Phước An (4 căn) | 92 | 80 | 8 | 4
Thanh An ( 6 căn) | 138 | 120 | 12 | 6
An Khương (6 căn) | 138 | 120 | 12 | 6
Minh Tâm ( 2 căn) | 46 | 40 | 4 | 2
Tân quan (1 căn) | 23 | 20 | 2 | 1
Nội dung số 3: Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 480 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Con giống | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 480 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
An Phú (7 hộ) |  |  |  |  | 80.5 | 70 | 7 | 3.5
An Khương (14 hộ) |  |  |  |  | 161 | 140 | 14 | 7
Thanh An ( 17 hộ) |  |  |  |  | 195.5 | 170 | 17 | 8.5
Minh Tâm (4 hộ) |  |  |  |  | 46 | 40 | 4 | 2
Tân Quan (6 hộ) |  |  |  |  | 69 | 60 | 6 | 3
Nội dung số 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 99 | 9.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 96 | 6.8 | 3.25
Nước phân tán (bồn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 99 | 9.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 96 | 6.8 | 3.25
Thanh An (9 hộ) |  |  |  |  | 31.1 | 27 | 2.7 | 1.4 |  |  |  |  | 27 | 27
Tân Hưng (3 hộ) |  |  |  |  | 10.4 | 9 | 0.9 | 0.5 |  |  |  |  | 6.85 | 6 | 0.6 | 0.25
Phước An (7 hộ) |  |  |  |  | 24 | 21 | 2 | 1 |  |  |  |  | 24 | 21 | 2 | 1
An Khương (14 hộ) |  |  |  |  | 48.2 | 42 | 4.2 | 2 |  |  |  |  | 48.2 | 42 | 4.2 | 2
Minh Tâm ( 4 hộ) |  |  |  |  | 13.8 | 12 | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 0
DA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 150 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.811 | 150 | 15 | 0.811
Tiểu DA 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho công đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 150 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.811 | 150 | 15 | 0.811
Phòng Dân Tộc |  |  |  |  | 173 | 150 | 15 | 8 |  |  |  |  | 165.811 | 150 | 15 | 0.811
DA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 150 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.11 | 21.11 | 0 | 0
UBND xã An Khương |  |  |  |  | 58 | 50 | 5 | 3 |  |  |  |  | 0
UBND xã Thanh An |  |  |  |  | 58 | 50 | 5 | 3 |  |  |  |  | 0
UBND xã Tân Hiệp |  |  |  |  | 58 | 50 | 5 | 3 |  |  |  |  | 21.11 | 21.11
DA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 86 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.292 | 86 | 0.292 | 0
Tiểu DA 1-Nội dung số 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 86 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.292 | 86 | 0.292 | 0
Phòng Dân Tộc |  |  |  |  | 99 | 86 | 9 | 4 |  |  |  |  | 86.292 | 86 | 0.292
Tổng cộng | 10027 | 8718 | 872 | 437 | 1180.7 | 1025 | 102.8 | 52.9 | 4892.434 | 4784.434 | 72 | 36 | 445.563 | 413.11 | 26.292 | 6.161
KH | 11207.7 | 9743 | 974.8 | 489.9
Đt | 10027 | 8718 | 872 | 437
Sn | 1180.7 | 1025 | 102.8 | 52.9
Giai ngân | 5337.997 | 5197.544 | 98.292 | 42.161
Đt | 4892.434 | 4784.434 | 72 | 36
Sn | 445.563 | 413.11 | 26.292 | 6.161
Tỷ lệ | 47.6279 | 53.3464 | 10.0833 | 8.606
Đt | 48.7926 | 54.8799 | 8.2569 | 8.238
Sn | 37.7372 | 40.3034 | 25.5759 | 11.6465
2022
KH | 7129 | 6198 | 620 | 311
Đt | 7060 | 6138 | 614 | 308
Sn | 69 | 60 | 6 | 3
Giai ngân | 4958.734 | 4844.434 | 76.2 | 38.1
Đt | 4892.434 | 4784.434 | 72 | 36
Sn | 66.3 | 60 | 4.2 | 2.1
Tỷ lệ | 69.5572 | 78.1612 | 12.2903 | 12.2508
Đt | 69.2979 | 77.9478 | 11.7264 | 11.6883
Sn | 96.087 | 100 | 70 | 70
2023
KH | 4078.7 | 3545 | 354.8 | 178.9
Đt | 2967 | 2580 | 258 | 129
Sn | 1111.7 | 965 | 96.8 | 49.9
Giai ngân | 379.263 | 353.11 | 22.092 | 4.061
Đt | 0 | 0 | 0 | 0
Sn | 379.263 | 353.11 | 22.092 | 4.061
Tỷ lệ | 9.2986 | 9.9608 | 6.2266 | 2.27
Đt | 0 | 0 | 0 | 0
Sn | 34.1156 | 36.5917 | 22.8223 | 8.1383

## Năm 2022
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022
(Kỳ báo cáo: Từ ngày 25 tháng 8 năm 2023 Đến ngày 8 tháng 9 năm 2023)
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn phân bổ (triệu đồng) năm 2022 | [9 empty] | Nội dung | Kế quả giải ngân (triệu đồng) đến ngày 8 tháng 9 năm 2023. | [9 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Vốn Trung ương |  | Vốn NS tỉnh |  | Vốn NS huyện |  | Vốn khác |  | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Vốn Trung ương |  | Vốn NS tỉnh |  | Vốn NS huyện |  | Vốn khác | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN
[5 empty] | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | [5 empty] | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN
TỔNG CỘNG |  | 7129 | 7060 | 69 | 6138 | 60 | 614 | 6 | 308 | 3 | 0 | TỔNG CỘNG | 4958.734 | 4892.434 | 66.3 | 4784.434 | 60 | 72 | 4.2 | 36 | 2.1 | 0 | 69.5572 | 69.2979 | 96.087
I | DỰ ÁN 1 | 6877 | 6808 | 69 | 5920 | 60 | 592 | 6 | 296 | 3 |  | DỰ ÁN 1 | 4958.734 | 4892.434 | 66.3 | 4784.434 | 60 | 72 | 4.2 | 36 | 2.1 | 0 | 72.1061 | 71.863 | 96.087
a | Nội dung số 2: Hỗ trợ nhà ở | 828 | 828 | 0 | 720 | 0 | 72 | 0 | 36 | 0 |  | Nội dung số 2: Hỗ trợ nhà ở | 828 | 828 | 0 | 720 | 0 | 72 | 0 | 36 | 0 |  | 100 | 100 | 0
| Nội dung số : Hỗ trợ chuyển đổi nghề | [10 empty] | Nội dung số : Hỗ trợ chuyển đổi nghề
b | Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 6049 | 5980 | 69 | 5200 | 60 | 520 | 6 | 260 | 3 |  | Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 4130.734 | 4064.434 | 66.3 | 4064.434 | 60 | 0 | 4.2 | 0 | 2.1 |  | 68.2879 | 67.9671 | 96.087
II | DỰ ÁN 2 | [10 empty] | DỰ ÁN 2
| Không | [10 empty] | Không
III | DỰ ÁN 3 | [10 empty] | DỰ ÁN 3
| Không | [10 empty] | Không
IV | DỰ ÁN 4 | [10 empty] | DỰ ÁN 4
| Không | [10 empty] | Không
V | DỰ ÁN 5 | [10 empty] | DỰ ÁN 5
| Tiểu DA 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho công đồng | [10 empty] | Tiểu DA 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho công đồng
VI | DỰ ÁN 6 | 252 | 252 | 0 | 218 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | DỰ ÁN 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UBND xã An Khương | 126 | 126 | 0 | 109 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |  | UBND xã An Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UBND xã Thanh An | 126 | 126 | 0 | 109 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |  | UBND xã Thanh An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UBND xã Tân Hiệp | [10 empty] | UBND xã Tân Hiệp
VII | DỰ ÁN 7 | [10 empty] | DỰ ÁN 7
| Không | [10 empty] | Không
VIII | DỰ ÁN 8 | [10 empty] | DỰ ÁN 8
| Không | [10 empty] | Không
IX | DỰ ÁN 9 | [10 empty] | DỰ ÁN 9
| Không | [10 empty] | Không
X | DỰ ÁN 10 | [10 empty] | DỰ ÁN 10
| Tiểu DA 1-Nội dung số 2 | [10 empty] | Tiểu DA 1-Nội dung số 2

## Năm 2023
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023
(Kỳ báo cáo: Từ ngày 25 tháng 8 năm 2023 Đến ngày 8 tháng 9 năm 2023)
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn phân bổ (triệu đồng) năm 2023 | [9 empty] | Nội dung | Kế quả giải ngân (triệu đồng) đến ngày 8 tháng 9 năm 2023. | [9 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Vốn Trung ương |  | Vốn NS tỉnh |  | Vốn NS huyện |  | Vốn khác |  | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Vốn Trung ương |  | Vốn NS tỉnh |  | Vốn NS huyện |  | Vốn khác | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN
[5 empty] | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | [5 empty] | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN
TỔNG CỘNG |  | 4078.7 | 2967 | 1111.7 | 2580 | 965 | 258 | 96.8 | 129 | 49.9 | 0 | TỔNG CỘNG | 379.263 | 0 | 379.263 | 0 | 353.11 | 0 | 22.092 | 0 | 4.061 | 0 | 9.2986 | 0 | 34.1156
I | DỰ ÁN 1 | 3632.7 | 2967 | 665.7 | 2580 | 579 | 258 | 57.8 | 129 | 28.9 |  | DỰ ÁN 1 | 106.05 | 0 | 106.05 | 0 | 96 | 0 | 6.8 | 0 | 3.25 | 0 | 2.9193 | 0 | 15.9306
a | Nội dung số 2: Hỗ trợ nhà ở | 2967 | 2967 | 0 | 2580 | 0 | 258 | 0 | 129 | 0 |  | Nội dung số 2: Hỗ trợ nhà ở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Nội dung số : Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 552 | 0 | 552 | 0 | 480 | 0 | 48 | 0 | 24 |  | Nội dung số : Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 113.7 | 0 | 113.7 | 0 | 99 | 0 | 9.8 | 0 | 4.9 |  | Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 106.05 | 0 | 106.05 | 0 | 96 | 0 | 6.8 | 0 | 3.25 |  | 93.2718 |  | 93.2718
II | DỰ ÁN 2 | [10 empty] | DỰ ÁN 2
| Không | [10 empty] | Không
III | DỰ ÁN 3 | [10 empty] | DỰ ÁN 3
| Không | [10 empty] | Không
IV | DỰ ÁN 4 | [10 empty] | DỰ ÁN 4
| Không | [10 empty] | Không
V | DỰ ÁN 5 | 173 | 0 | 173 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 8 |  | DỰ ÁN 5 | 165.811 | 0 | 165.811 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 0.811 |  | 95.8445 |  | 95.8445
| Tiểu DA 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho công đồng | 173 | 0 | 173 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 8 |  | Tiểu DA 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho công đồng | 165.811 | 0 | 165.811 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 0.811 |  | 95.8445 |  | 95.8445
VI | DỰ ÁN 6 | 174 | 0 | 174 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | DỰ ÁN 6 | 21.11 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.1322 |  | 12.1322
| UBND xã An Khương | 58 | 0 | 58 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | UBND xã An Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| UBND xã Thanh An | 58 | 0 | 58 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | UBND xã Thanh An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| UBND xã Tân Hiệp | 58 | 0 | 58 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | UBND xã Tân Hiệp | 21.11 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.3966 |  | 36.3966
VII | DỰ ÁN 7 | [10 empty] | DỰ ÁN 7
| Không | [10 empty] | Không
VIII | DỰ ÁN 8 | [10 empty] | DỰ ÁN 8
| Không | [10 empty] | Không
IX | DỰ ÁN 9 | [10 empty] | DỰ ÁN 9
| Không | [10 empty] | Không
X | DỰ ÁN 10 | 99 | 0 | 99 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | DỰ ÁN 10 | 86.292 | 0 | 86.292 | 0 | 86 | 0 | 0.292 | 0 | 0 |  | 87.1636 |  | 87.1636
| Tiểu DA 1-Nội dung số 2 | 99 | 0 | 99 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 4 |  | Tiểu DA 1-Nội dung số 2 | 86.292 | 0 | 86.292 | 0 | 86 | 0 | 0.292 | 0 | 0 |  | 87.1636 |  | 87.1636

## tổng
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023
(Kỳ báo cáo: Từ ngày 25 tháng 8 năm 2023 Đến ngày 8 tháng 9 năm 2023)
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn phân bổ (triệu đồng) năm 2023 | [9 empty] | Nội dung | Kế quả giải ngân (triệu đồng) đến ngày 8 tháng 9 năm 2023. | [9 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%)
|  | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Vốn Trung ương |  | Vốn NS tỉnh |  | Vốn NS huyện |  | Vốn khác |  | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Vốn Trung ương |  | Vốn NS tỉnh |  | Vốn NS huyện |  | Vốn khác | Tổng | Vốn ĐTPT | Vốn SN
[5 empty] | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | [5 empty] | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN
TỔNG CỘNG |  | 11207.7 | 10027 | 1180.7 | 8718 | 1025 | 872 | 102.8 | 437 | 52.9 | 0 | TỔNG CỘNG | 5337.997 | 4892.434 | 445.563 | 4784.434 | 413.11 | 72 | 26.292 | 36 | 6.161 | 0 | 47.6279 | 48.7926 | 37.7372
I | DỰ ÁN 1 | 10509.7 | 9775 | 734.7 | 8500 | 639 | 850 | 63.8 | 425 | 31.9 |  | DỰ ÁN 1 | 5064.784 | 4892.434 | 172.35 | 4784.434 | 156 | 72 | 11 | 36 | 5.35 | 0 | 48.1915 | 50.0505 | 23.4586
a | Nội dung số 2: Hỗ trợ nhà ở | 3795 | 3795 | 0 | 3300 | 0 | 330 | 0 | 165 | 0 |  | Nội dung số 2: Hỗ trợ nhà ở | 828 | 828 | 0 | 720 | 0 | 72 | 0 | 36 | 0 |  | 21.8182 | 21.8182 | 0
| Nội dung số : Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 552 | 0 | 552 | 0 | 480 | 0 | 48 | 0 | 24 |  | Nội dung số : Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 6162.7 | 5980 | 182.7 | 5200 | 159 | 520 | 15.8 | 260 | 7.9 |  | Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 4236.784 | 4064.434 | 172.35 | 4064.434 | 156 | 0 | 11 | 0 | 5.35 |  | 68.7488 |  | 94.335
II | DỰ ÁN 2 | [10 empty] | DỰ ÁN 2
| Không | [10 empty] | Không
III | DỰ ÁN 3 | [10 empty] | DỰ ÁN 3
| Không | [10 empty] | Không
IV | DỰ ÁN 4 | [10 empty] | DỰ ÁN 4
| Không | [10 empty] | Không
V | DỰ ÁN 5 | 173 | 0 | 173 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 8 |  | DỰ ÁN 5 | 165.811 | 0 | 165.811 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 0.811 |  | 95.8445 |  | 95.8445
| Tiểu DA 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho công đồng | 173 | 0 | 173 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 8 |  | Tiểu DA 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho công đồng | 165.811 | 0 | 165.811 | 0 | 150 | 0 | 15 | 0 | 0.811 | 0 | 95.8445 |  | 95.8445
VI | DỰ ÁN 6 | 426 | 252 | 174 | 218 | 150 | 22 | 15 | 12 | 9 | 0 | DỰ ÁN 6 | 21.11 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9554 |  | 12.1322
| UBND xã An Khương | 184 | 126 | 58 | 109 | 50 | 11 | 5 | 6 | 3 |  | UBND xã An Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UBND xã Thanh An | 184 | 126 | 58 | 109 | 50 | 11 | 5 | 6 | 3 |  | UBND xã Thanh An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UBND xã Tân Hiệp | 58 | 0 | 58 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | UBND xã Tân Hiệp | 21.11 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3966 |  | 36.3966
VII | DỰ ÁN 7 | [10 empty] | DỰ ÁN 7
| Không | [10 empty] | Không
VIII | DỰ ÁN 8 | [10 empty] | DỰ ÁN 8
| Không | [10 empty] | Không
IX | DỰ ÁN 9 | [10 empty] | DỰ ÁN 9
| Không | [10 empty] | Không
X | DỰ ÁN 10 | 99 | 0 | 99 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | DỰ ÁN 10 | 86.292 | 0 | 86.292 | 0 | 86 | 0 | 0.292 | 0 | 0 |  | 87.1636 |  | 87.1636
| Tiểu DA 1-Nội dung số 2 | 99 | 0 | 99 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 4 |  | Tiểu DA 1-Nội dung số 2 | 86.292 | 0 | 86.292 | 0 | 86 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 87.1636 |  | 87.1636